## Sheet1
时间 |  | 任务规划 | 备注
11月 |  | 破冰
| ~14日 | git多人协作，完善用户系统
| ~月底 | 核心功能实现：主页面展示求职信息
12月 |  | 完成在职者发布求职信息页面 完成展示详细的求职信息页面 | 职位标签
1月 |  | 筛选求职信息（侧边筛选栏） 个人页面功能：收藏夹 | 算法研究
2月 |  | 简历：求职者编辑、投递简历 在职者查看简历 群组定向发布求职信息
3月~ |  | 推荐算法研究：展示求职信息 | 初版完成
11/06/2024